## 주간공정표
[ 07월 예 정 공 정 표 ]
○공사명 : 오창 전고체전지 연구동 건립공사 |  |  |  | ( 2026. 07. 01 ~ 2026. 07. 15 )
구분 | 공종 | 주요작업 | 7월 | [14 empty] | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
오창 전고체전지 연구동 | 공통가설 | 가설공사
| 파일 | 파일항타
| 습식공사 | 조적공사
|  | 미장공사 | 7월 1 수: 1층 벽체미장; 7월 6 월: 2층 벽체미장; 7월 10 금: 3층 벽체 미장
방수공사
|  | 타일공사 | 7월 1 수: 화장실 및 홀 벽체 타일 준비 및 시공
석공사
| 기타 | 장비작업 (크레인/펌프카)
기 타

## 수시위험성평가(1차)
15차수 수시위험성평가서 (2026 . 07월)
■ 위험성평가 회의 일자 : 2026 년 06월 29일
■ 평가차수(기간) : (2026-07-01~ 26-07-15)
■ 대 공 종 : 건축 |  |  |  | ■ 중 공 종 : 습식공사 | [10 empty] | 작성일자 : 2026. 05. 26.
작업순서/Process - 대공종별 도식화 |  |  |  | 순번 | 작업공종 | 투입자원 (자재/인원/ 장비/공도구) | 작업장소 | 유해위험요인 (잠재 Risk) | 위험도 결정 |  | 중점관리항목 (A,B,C등급) | 위험 감소대책 (개선대책) | 작업일정 | 조치자 (협력사) | 검토의견
자재반입 | 거푸집조립 | 콘크리트타설 | 해체및조립 | [5 empty] | 빈도 | 강도 |  |  |  | 확인자 (디어스) | 공사담당 | 안전관리자 | 현장소장
|  |  |  | 1 | 미장 | 미장공4 | 현장내 | 핸드그라인더, 시멘트 몰탈 비빔용 기구 사용시 감전 | 1 | 1 | C | 핸드그라인더, 몰탈 비빔용 기구 접지설치 | 2026.07.01 ~ 2026.07.15
[8 empty] | 작업 중 작업발판 위에서 폭이 부족한 작업발판에서 작업을 하다가 이동 및 작업 중 균형을 잃어 발판 아래로 추락할 위험이 있음 | 2 | 2 | C | 작업발판 규격 확보 및 난간 설치
[8 empty] | 핸드그라인더, 시멘트 몰탈 비빔용 기구 사용 시 부자연스러운 자세, 과도한 힘과 동작, 반복적 동작 등에 의한 근골격계질환 발생 | 1 | 2 | C | 작업 전 스트레칭 실시 및 중량물 취급 시 2인 1조 작업 실시
[8 empty] | 이동식 비계 위에 탑승한 상태에서 비계를 이동시키는 과정에서 균형이 무너지거나 바퀴가 걸려 이동식 비계가 전도될 위험 | 1 | 2 | C | 이동식 비계 바퀴 잠금장치 및 아웃트리거 설치, 작업자 하차 후 이동하도록 지시
김상철
|  |  |  | 2 | 타일 | 타일공4 |  | 자재를 인력으로 운반하는 과정에서 과도한 중량물을 반복적으로 들거나 부자연스러운 자세로 운반하여 허리 등에 부담이 누적되어 요통이 발생할 위험이 있음 | 2 | 2 | B | 운반 보조 장비 사용, 중량물을 분할하여 운반 |  | 한재용
[8 empty] | 계단실 등 경사진 장소에 비계를 설치하여 작업을 하다가 비계가 수평을 유지하지 못하고 미끄러지거나 흔들려 작업자가 추락할 위험 | 2 | 2 | C | 비계 수평 유지 및 고정장치 설치, 설치 장소 상태 사전 점검
[8 empty] | 작업발판 위로 자재나 공구를 올리는 과정에서 자재를 불안정하게 취급하거나 손에서 놓쳐 아래로 떨어뜨려 낙하물 사고가 발생할 위험 | 1 | 2 | C | 자재 인양 시 인양용 장비 사용
[8 empty] | 작업발판에서 안전모, 안전대 등 개인보호구를 착용하지 않은 상태로 작업하다가 균형을 잃거나 미끄러져 추락할 위험 | 1 | 2 | C | 고소작업시 안전벨트, 안전모 착용 후 안전걸이 체결

## (협력사)위험성평가 근로자 참여 회의록
(주)예성건축 위험성평가 근로자 참여 회의록 |  |  |  | 현장소장
협력회사 | 주식회사 예성건축 | 회의일자 | 2026.06.23
회의장소 | 안전회의실 | 회의시간 | 08:30 ~ 09:30
주요위험요인(26. 07. 01~07. 15)
주요위험요인 |  | 개선대책
핸드그라인더, 시멘트 몰탈 비빔용 기구 사용시 감전 |  | 핸드그라인더, 몰탈 비빔용 기구 접지설치
자재를 인력으로 운반하는 과정에서 과도한 중량물을 반복적으로 들거나 부자연스러운 자세로 운반하여 허리 등에 부담이 누적되어 요통이 발생할 위험이 있음 |  | 운반 보조 장비 사용, 중량물을 분할하여 운반
핸드그라인더, 시멘트 몰탈 비빔용 기구 사용 시 부자연스러운 자세, 과도한 힘과 동작, 반복적 동작 등에 의한 근골격계질환 발생 |  | 작업 전 스트레칭 실시 및 중량물 취급 시 2인 1조 작업 실시
작업 중 작업발판 위에서 폭이 부족한 작업발판에서 작업을 하다가 이동 및 작업 중 균형을 잃어 발판 아래로 추락할 위험 |  | 작업 전 스트레칭 실시 및 중량물 취급 시 2인 1조 작업 실시
이동식 비계 위에 탑승한 상태에서 비계를 이동시키는 과정에서 균형이 무너지거나 바퀴가 걸려 이동식 비계가 전도될 위험 |  | 작업발판 규격 확보 및 난간 설치
계단실 등 경사진 장소에 비계를 설치하여 작업을 하다가 비계가 수평을 유지하지 못하고 미끄러지거나 흔들려 작업자가 추락할 위험 |  | 이동식 비계 바퀴 잠금장치 및 아웃트리거 설치, 작업자 하차 후 이동하도록 지시
관련사진
내용 | 사전 위험성평가회의(근로자 참여)

## 위험성평가 근로자 참석자 명단
참석자 명단
날짜: 2026 년 06 월 23 일
NO | 직종 | 성명 | 서명 | NO | 직종 | 성명 | 서명
1 |  |  |  | 16
2 |  |  |  | 17
3 |  |  |  | 18
4 |  |  |  | 19
5 |  |  |  | 20
6 |  |  |  | 21
7 |  |  |  | 22
8 |  |  |  | 23
9 |  |  |  | 24
10 |  |  |  | 25
11 |  |  |  | 26
12 |  |  |  | 27
13 |  |  |  | 28
14 |  |  |  | 29
15 |  |  |  | 30
비 고

## 결재
결 재 | 협력사 소장 | 근로자대표 | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장